## 2021-22 (hidden)
VGF UTLIZATION STATEMENT & PHYSICAL PROGRESS OF NEGG PROJECT FY 2021-22
(Amount in Rs crore)
IGGL
Month | Scheduled CAPEX | Actual CAPEX | VGF @ 60 % of capex | Physical Progress %
April'21 | 35.74 | 35.74 | 21.444 |  | 165.18
May'21 | 20.97 | 20.97 | 12.582 |  | 788.33
June'21 | 143.81 | 122.64 | 73.584
July'21 | 15.8388 | 35.95 | 21.57
August'21 | 18.8388 | 41.48 | 24.888
September'21 | 119.9528 | 170.82 | 102.492
October'21 | 145.3688 | 18.71 | 11.226
November'21 | 177.5749 | 280.71 | 168.426
December'21 | 249.0487 | 226.49 | 135.894
January'22 | 136.7641 | 107.5371 | 64.5223
February'22 | 200.3446 | 229.6614 | 137.7968
March'22 | 288.75 | 265.7515 | 159.4509
Total | 1553.0016 | 1556.46 | 933.876
VGF received by IGGL during 2021-22: Rs 850 crore

## 2022-23
VGF UTLIZATION STATEMENT & PHYSICAL PROGRESS OF NEGG PROJECT FY 2022-23
(Amount in Rs crore)
IGGL
Month | Scheduled CAPEX | Actual CAPEX | VGF @ 60 % of capex | Physical Progress %
April'22 | 232.0833 | 64.65 | 38.79 | 45.03 | 165.18
May'22 | 232.0833 | 68.1 | 40.86 | 47.68 | 788.33
June'22 | 232.0833 | 165.7 | 99.42 | 49.22
July'22 | 150.4167 | 109.36 | 65.616 | 50.33
August'22 | 150.4167 | 117.32 | 70.392 | 52.43
September'22 | 150.4167 | 117.07 | 70.242 | 53.94
October'22 | 307.25 | 142.23 | 85.338 | 54.96
November'22 | 307.25 | 6.01 | 3.606 | 59.25
December'22 | 307.25 | 423.28 | 253.968 | 61.31
January'23 | 309.29 | 208.29 | 124.974 | 64.19
February'23 | 309.29 | 323.38 | 194.028 | 66.54
March'23 | 309.29 | 575.1784 | 345.107 | 70.01
Total | 2997.12 | 2320.5684 | 1392.341
VGF received by IGGL during 2023-24: Rs 1528.53 crore

## 2023-24
VGF UTLIZATION STATEMENT & PHYSICAL PROGRESS OF NEGG PROJECT FY 2023-24
(Amount in Rs crore)
IGGL
Month | Scheduled CAPEX | Actual CAPEX | VGF @ 60 % of capex | Physical Progress %
April'23 | 100.8418 | 36.9269 | 22.1562 | 71.7127
May'23 | 100.8418 | 32.74 | 19.644 | 73.9232
June'23 | 100.8418 | 128.5517 | 77.131 | 75.072
July'23 | 121.7809 | 68.41 | 41.046 | 75.7652
August'23 | 121.7809 | 20.72 | 12.432 | 76.1459
September'23 | 121.7809 | 169.4495 | 101.6697 | 76.623
October'23 | 362.681 | 4.892 | 2.9352 | 77
November'23 | 362.681 | 69.7884 | 41.873 | 77.4305
December'23 | 362.681 | 190.907 | 114.5442 | 77.9231
January'24 | 414.4665 | 63.5367 | 38.122 | 78.4698
February'24 | 414.4665 | 111.8782 | 67.1269 | 79.1594
March'24 | 414.4665 | 228.3608 | 137.0165 | 80.398
Total | 2999.3107 | 1126.1613 | 675.6968
VGF received by IGGL during 2023-24: Rs 1043.38 Crores

## 2024-25
VGF UTLIZATION STATEMENT & PHYSICAL PROGRESS OF NEGG PROJECT FY 2024-25
(Amount in Rs crore)
IGGL
Month | Scheduled CAPEX | Actual CAPEX | VGF @ 60 % of capex | Physical Progress %
2024-04-01 | 68 | 12.21 | 7.326 | 80.8221
2024-05-01 | 68 | 39.41 | 23.646 | 81.1325
2024-06-01 | 67 | 32.02 | 19.212 | 81.6975
2024-07-01 | 67 | 16.98 | 10.188 | 82.7641
2024-08-01 | 67 | 16.62 | 9.972 | 83.1998
2024-09-01 | 77 | -22.34 | -13.404 | 83.69
2024-10-01 | 85 | 22.7 | 13.62 | 83.83
2024-11-01 | 100 | 4.01 | 2.406 | 83.8454
2024-12-01 | 141 | 83.96 | 50.376 | 83.9836
2025-01-01 | 155 | 29.77 | 17.862 | 84.0594
2025-02-01 | 155 | 42.75 | 25.65 | 84.1941
2025-03-01 | 150 | 606.39 | 363.834 | 84.3902
Total | 1200 | 884.48 | 530.688
VGF received by IGGL during 2024-25: |  | 611.92

## Sheet2 (hidden)
VGF Utilization based on availability of funds:
(Rs in crore)
Total Capex upto date | 1906.01
Equity received till date | 305
VGF Utilization | 1601.01
Reported Capex upto 31.03.21 | 349.55
VGF Utilization upto 31.03.21 | 209.73
Equity Utilized upto 31.03.21 | 139.82
Equity Utilized during 2021-22 | 165.18
VGF Utilization during 2021-22 | 1391.28
Capex recon | 0